## Gantt
Projet Quiz Éducatif — Diagramme de Gantt détaillé (Phase 1 : web)
Unité = semaine. Modifiez « Début » et « Durée » : les barres se recalculent automatiquement. Durées indicatives, à ajuster selon la réalité du club.
ID | Tâche | Groupe / responsable | Priorité | Début (S) | Durée (S) | Fin (S) | Dépend de | Statut | Avanc. % | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
ÉTAPE 0 — FONDATIONS
T1.1 | Créer le dépôt GitHub (structure en couches, branches) | Coordination | Haute | 1 | 1 | 1 | — | À faire | 0%
T1.2 | Rédiger le guide de contribution + modèle de pull request | Coordination | Moyenne | 1 | 1 | 1 | T1.1 | À faire | 0%
T1.3 | Mettre en place le tableau de tâches (GitHub Projects) | Coordination | Moyenne | 1 | 1 | 1 | T1.1 | À faire | 0%
T1.4 | Constituer les binômes et sous-équipes | Coordination | Haute | 1 | 1 | 1 | — | À faire | 0%
T2.1 | Rédiger le schéma de la banque de questions (v1) | Coord. + Données | Haute | 1 | 1 | 1 | — | À faire | 0%
T2.2 | Valider le schéma avec le groupe contenu | Coord. + Contenu | Haute | 2 | 1 | 2 | T2.1 | À faire | 0%
T3.1 | Choisir la techno serveur + base de données | Backend | Haute | 1 | 1 | 1 | — | À faire | 0%
T3.2 | Rédiger le contrat d’API (endpoints, formats) | Coord. + Backend + Front | Haute | 1 | 2 | 2 | T3.1 | À faire | 0%
T4.1 | Maquette — écran d’accueil | Design | Moyenne | 1 | 1 | 1 | — | À faire | 0%
T4.2 | Maquette — sélection niveau/matière/chapitre | Design | Moyenne | 1 | 1 | 1 | — | À faire | 0%
T4.3 | Maquette — écran de quiz | Design | Haute | 2 | 1 | 2 | — | À faire | 0%
T4.4 | Maquette — résultats + compte | Design | Moyenne | 2 | 1 | 2 | — | À faire | 0%
T5.1 | Trier la banque par niveau / matière / chapitre | Contenu | Haute | 1 | 2 | 2 | T2.1 | À faire | 0%
T5.2 | Choisir le chapitre pilote | Contenu | Haute | 2 | 1 | 2 | T5.1 | À faire | 0%
T6.1 | Initialiser le projet Vue.js + arborescence en couches | Frontend | Haute | 1 | 1 | 1 | T1.1 | À faire | 0%
T6.2 | Configurer l’environnement (lint, build, conventions) | Frontend | Moyenne | 2 | 1 | 2 | T6.1 | À faire | 0%
JALON 1 — TRANCHE VERTICALE
T7.1 | Implémenter le schéma de données | Données | Haute | 3 | 2 | 4 | T2.2 | À faire | 0%
T7.2 | Créer le module dépôt (interface + accès local) | Données | Haute | 3 | 3 | 5 | T7.1 | À faire | 0%
T7.3 | Écrire le script d’import contenu → base | Données | Moyenne | 5 | 2 | 6 | T7.1 | À faire | 0%
T7.4 | Préparer un jeu de données de test | Données | Basse | 5 | 1 | 5 | T7.3 | À faire | 0%
T8.1 | Rédiger / valider les questions du chapitre pilote | Contenu | Haute | 3 | 2 | 4 | T5.2 | À faire | 0%
T8.2 | Étiqueter la difficulté (Facile/Moyen/Difficile) | Contenu | Moyenne | 4 | 1 | 4 | T8.1 | À faire | 0%
T8.3 | Rédiger les explications (2–3 phrases) | Contenu | Haute | 4 | 2 | 5 | T8.1 | À faire | 0%
T8.4 | Relecture et validation des explications | Contenu | Haute | 6 | 1 | 6 | T8.3 | À faire | 0%
T9.1 | Modèle de données serveur + base | Backend | Haute | 3 | 2 | 4 | T3.2 | À faire | 0%
T9.2 | Endpoints comptes + authentification | Backend | Haute | 4 | 2 | 5 | T9.1 | À faire | 0%
T9.3 | Endpoint récupération des questions | Backend | Haute | 4 | 1 | 4 | T9.1 | À faire | 0%
T9.4 | Endpoint sauvegarde / lecture de la progression | Backend | Haute | 5 | 2 | 6 | T9.2 | À faire | 0%
T10.1 | Conception du modèle de synchronisation (prép. mobile) | Backend (synchro) | Moyenne | 5 | 8 | 12 | T3.2 | À faire | 0%
T11.1 | Écran de quiz + affichage des questions | Front A | Haute | 4 | 2 | 5 | T3.2, T4.3, T7.2 | À faire | 0%
T11.2 | Minuteur + mode Rush | Front A | Haute | 5 | 1 | 5 | T11.1 | À faire | 0%
T11.3 | Mode Révision (feedback immédiat) | Front A | Haute | 6 | 1 | 6 | T11.1 | À faire | 0%
T11.4 | Mode Bombardement | Front A | Moyenne | 6 | 1 | 6 | T11.1 | À faire | 0%
T11.5 | Écran de résultats + corrections | Front A | Haute | 7 | 1 | 7 | T11.2 | À faire | 0%
T12.1 | Écran d’accueil | Front B | Moyenne | 4 | 1 | 4 | T4.1 | À faire | 0%
T12.2 | Sélection niveau → matière → chapitre | Front B | Haute | 4 | 2 | 5 | T4.2, T7.2 | À faire | 0%
T12.3 | Lecteur de cartes mentales | Front B | Basse | 6 | 1 | 6 | T12.2 | À faire | 0%
T13.1 | Écran inscription / connexion (via API) | Front C | Haute | 5 | 2 | 6 | T9.2 | À faire | 0%
T13.2 | Liaison sauvegarde de la progression | Front C | Haute | 6 | 2 | 7 | T9.4, T13.1 | À faire | 0%
T14.1 | Plan de test de la tranche verticale | QA | Moyenne | 6 | 1 | 6 | — | À faire | 0%
T14.2 | Tests bout en bout + correction des anomalies | QA | Haute | 7 | 2 | 8 | T8.4,T9.4,T11.5,T12.2,T13.2 | À faire | 0%
JALON 2 — ÉLARGISSEMENT
T15.1 | Élargir le contenu — chapitres de la matière pilote | Contenu | Haute | 9 | 3 | 11 | T8.4 | À faire | 0%
T15.2 | Élargir à d’autres matières | Contenu | Moyenne | 11 | 3 | 13 | T15.1 | À faire | 0%
T15.3 | Produire les cartes mentales | Contenu | Moyenne | 9 | 4 | 12 | T8.4 | À faire | 0%
T16.1 | Intégrer les cartes mentales complètes | Front B + Contenu | Moyenne | 10 | 2 | 11 | T12.3, T15.3 | À faire | 0%
T16.2 | Soigner l’interface (responsive, ergonomie) | Front + Design | Moyenne | 9 | 4 | 12 | T14.2 | À faire | 0%
T16.3 | Tests sur plusieurs navigateurs | QA | Moyenne | 12 | 2 | 13 | T16.2 | À faire | 0%
JALON 3 — EN LIGNE AVANCÉ
T17.1 | Endpoints classements (ville / matière / niveau) | Backend | Moyenne | 15 | 3 | 17 | T14.2 | À faire | 0%
T17.2 | Écrans de classements | Front C | Moyenne | 16 | 3 | 18 | T17.1 | À faire | 0%
T17.3 | Prototype de synchronisation | Backend (synchro) | Moyenne | 15 | 4 | 18 | T10.1 | À faire | 0%
T17.4 | Tests sur appareils réels | QA | Moyenne | 17 | 3 | 19 | T17.2 | À faire | 0%
PHASE 2 — MOBILE (après la phase web)
T18.1 | Apprentissage Flutter / Dart | Équipe mobile | Haute | 15 | 4 | 18 | — | À faire | 0%
T18.2 | Setup projet Flutter + arborescence | Équipe mobile | Moyenne | 19 | 1 | 19 | T18.1 | À faire | 0%
T18.3 | Portage du moteur de jeu (3 modes) | Équipe mobile | Haute | 20 | 3 | 22 | T18.2 | À faire | 0%
T18.4 | Base locale SQLite + module dépôt mobile | Équipe mobile | Haute | 20 | 3 | 22 | T18.2, T7.2 | À faire | 0%
T18.5 | Intégration de la synchronisation | Équipe mobile | Haute | 23 | 3 | 25 | T17.3, T18.4 | À faire | 0%
T18.6 | Tests mobile Android / iOS | QA + Équipe mobile | Haute | 26 | 3 | 28 | T18.5 | À faire | 0%
Légende des phases :
| ÉTAPE 0 | JALON 1 | JALON 2 | JALON 3 | PHASE 2
Statut : choisissez dans la liste (À faire / En cours / Terminé / Bloqué). Avanc. % : suivez l’avancement. Dépend de : tâches à finir avant.

## Diagramme d’activité
Diagramme d’activité du projet
Barres = travail en parallèle entre groupes ; losanges = jalons de décision ; flèches pointillées = préparation menée en parallèle.

## Lisez-moi
Comment utiliser ce classeur
Onglet « Gantt » — le planning détaillé et éditable.
• Les tâches sont décomposées en sous-tâches (ex. T11.1, T11.2…), regroupées par phase (couleur).
• Modifiez « Début (S) » et « Durée (S) » en semaines : la barre se déplace et « Fin » se recalcule seule.
• « Dépend de » liste les tâches à terminer avant de commencer.
• « Statut » se choisit dans une liste déroulante et change de couleur ; « Avanc. % » suit le pourcentage réalisé.
• La bande « Mois » au-dessus des semaines aide à se repérer dans le temps.
• Les durées sont indicatives : adaptez-les (bénévolat, examens, absences).
Onglet « Diagramme d’activité » — la logique d’enchaînement.
• Barres épaisses = début/fin de travaux menés en parallèle ; losanges = jalons à valider avant de continuer.
• La conception de la synchronisation avance en parallèle, en prévision de la version mobile (phase 2).
Principe directeur : viser d’abord la tranche verticale (Jalon 1) — un chapitre complet qui marche de bout en bout — avant d’élargir.